## flow chart
FLOW CHART KONTRAK JASA FABRIKASI,KONSTRUKSI DAN MESIN PT.PKM
USER | PnS | PEP/AKUTANSI | BENGKEL MESIN | PKM
MULAI
BUAT NOTIFIKASI
VERIFIKASI
ARHAKAN MAIN WORK CENTRE KE REGU FABRIKASI/REFURBISH
SELESAI /CLOSE NOTIFIKASI DAN ORDER
BUAT HARGA PERKIRAAN PERANCANG(HPP)
BUAT SCOPE OF WORK ,GAMBAR TEKNIK, ANALISA ABNORMALITAS
APPROVAL HPP
( MGR,SM ,GM USER , DEPT.PMMS & DIROPS)
VERIFIKASI ANGGARAN USER
SIAPKAN/BUAT PERMINTAAN ANGGARAN DI COST ELEMET 65340001 SESUI COST CENTRE NOTIFIKASI
TIDAK SETUJU
BUAT PURCHASE REQUEST (PR)
APPROVAL PR
BUAT PURCHASE ORDER (P.O)
APPROVAL P.O
TRANFER ANGGARAN
VERIFIKASI
PELAKSANAAN PEKERJAAN
BUAT LAPORAN HASIL PENYELESAIAN PEKERJAAN (LHPP)
SELESAI /CLOSE NOTIFIKASI DAN ORDER
BUAT LPJ
BUAT IZIN KERJA K3
APPROVAL IZIN KERJA
TIDAK SETUJU
SETUJU
ANGGARAN TIDAK ADA
JASA FABRIKASI,KONSTRUKSI DAN MESIN KE PT.PKM
SETUJU
SETUJU
SETUJU
SETUJU
APPROVAL LHPP (USER & BMS)
SETUJU
TIDAK SETUJU
SURAT PERINTAH KERJA(SPK)
PEKERJAAN URGENT:
1. OVH BERLANGSUNG(TIDAK BISA DIKERJA SAAT OPERASI)
2. MENGGANGGU/BERDAMPAK STOP OPERASI
TIDAK URGENT
APPROVAL SPK
(MGR & SM WORKSHOP)
APPROVAL HPP DAN TRANSFER ANGGARAN DALAM PROSES
JASA FABRIKASI, DAN PENGERJAAN MESIN
VERIFIKASI
BUAT SCOPE OF WORK , & GAMBAR TEKNIK(KOORDINASI KE ENGINERING)
PGO
KERJA SENDIRI
SELESAI /CLOSE NOTIFIKASI DAN ORDER
KERJA SENDIRI
JASA KONSTRUKSI
PEK.KONSTRUKSI/ PEKERJAAN DI LOKASI
BUAT SCOPE ANALISA ABNORMALITAS

## HPP >250 jt - 10 M
HARGA PERKIRAAN PERANCANG(HPP)
JASA PEKERJAAN FABRIKASI,KONSTRUKSI & MESIN
NOTIFIKASI | : | [11 empty] | FUNGSI PEMINTA
DESKRIPSI | : | [11 empty] | GM of user | SM of user
RENCANA PEMAKAIAN | :
TARGET PENYELESAIAN | :
UNIT KERJA PEMINTA | : | [11 empty] | Nama pejabat | Nama Pejabat
UNIT KERJA PENGENDALI | : | [12 empty] | Inisial Manager(Paraf)
OUTLINE AGREEMENT (OA) | URAIAN PEKERJAAN | Qty | Satuan | Volume Satuan (Kg/Ea/Lot) | Jumlah Volume Satuan (Kg) | Harga Satuan |  |  | Jumlah Harga Satuan |  |  |  | Harga Total | Keterangan
[6 empty] | Material | Consumable | Upah Kerja | Material |  | Consumable | Upah Kerja
[5 empty] | (1) | (2) | (3) | (4) | A=(1)*(2) |  | B=(1)*(3) | C=(1)*(4) | A+B+C
9700000984
TOTAL | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
Catatan User Peminta(jika ada) : |  | Catatan Pengendali (jika ada) : | [7 empty] | Menyetujui |  |  | FUNGSI PENGENDALI
[10 empty] | Director of Operation |  |  | GM of Project Management & Maint.Support | SM Of Workshop
Mochamad Alfin Zaini
[13 empty] | Bakri Syafar | Asrizal
/HWN /
Keterangan :
- Kontrak Payung Jasa Fabrikasi,konstruksi & Mesin Tahun 2022-2024
- Nilai yang di bayarkan berdasarkan realisasi Pekerjaan (Kurang dari Nilai Hpp atau maksimal sama dengan HPP)
Form : No 26.3.0/09/R/01
Note on M14: Tanda tangan GM user
Note on P14: TTD SM User Paraf Manager User

## HPP <250 jt -
HARGA PERKIRAAN PERANCANG(HPP)
JASA PEKERJAAN FABRIKASI,KONSTRUKSI & MESIN
NOTIFIKASI | : | [12 empty] | FUNGSI PEMINTA
DESKRIPSI | : | Fabrikasi Dust Collector | [11 empty] | GM of User | SM of user
COST CENTRE | :
RENCANA PEMAKAIAN | : | -
TARGET PENYELESAIAN | : | -
UNIT KERJA PEMINTA | :
UNIT KERJA PENGENDALI | : | SEKSI BENGKEL MESIN
OUTLINE AGREEMENT (OA) | URAIAN PEKERJAAN |  |  | Qty | Satuan | Volume Satuan (Kg/Ea/Lot) | Jumlah Volume Satuan (Kg) | Harga Satuan |  |  | Jumlah Harga Satuan |  |  | Harga Total | Keterangan
[8 empty] | Material | Consumable | Upah Kerja | Material | Consumable | Upah Kerja
[7 empty] | (1) | (2) | (3) | (4) | A=(1)*(2) | B=(1)*(3) | C=(1)*(4) | A+B+C
9700000984 | Fabrikasi
| Plate |  | 4 mm x 4 FT x 8 FT | EA | 11 | 93.349 | 1026.8387 | 22500 | 2929.24 | 5175 | 23103871.2115 | 3007857.0537 | 5313890.3786 | 31425618.6438
| Plate |  | 6 mm x 4 FT x 8 FT | EA | 1 | 140.0235 | 140.0235 | 22500 | 2929.24 | 5175 | 3150527.8925 | 410162.3255 | 724621.4153 | 4285311.6333
| Pipe Steel Sch 40 |  | 1 1/2 Inch x 6000 | EA | 2 | 24.6 | 49.2 | 25759.38 | 2666.52 | 4114 | 1267361.496 | 131192.784 | 202408.8 | 1600963.08
| Bolt M12 x 40 |  |  | EA | 100 |  |  | 3522 |  |  | 352200 | 0 | 0 | 352200
Erection
| Plate |  | 4 mm x 4 FT x 8 FT | EA | 11 | 93.349 | 1026.8387 |  |  | 8786.88 |  |  | 9022708.6165 | 9022708.6165
| Plate |  | 6 mm x 4 FT x 8 FT | EA | 1 | 140.0235 | 140.0235 |  |  | 8786.88 |  |  | 1230369.3568 | 1230369.3568
| Pipe Steel Sch 40 |  | 1 1/2 Inch x 6000 | EA | 2 | 24.6 | 49.2 |  |  | 8786.88 |  |  | 432314.496 | 432314.496
TOTAL | [10 empty] | 27873960.6 | 3549212.1632 | 16926313.0632 | 48349485.8264
Catatan User Peminta(jika ada) : |  |  |  | Catatan Pengendali (jika ada) : | [9 empty] | FUNGSI PENGENDALI
|  |  |  | Material via PKM Fabrikasi Di bengkel Mesin | [9 empty] | GM of Project Management & Maint.Support | SM Of Workshop
[14 empty] | Bakri Syafar ,S.T. | Asrizal,S.T.
/HWN /
Keterangan :
- Kontrak Payung Jasa Fabrikasi,konstruksi & Mesin Tahun 2022-2024
- Nilai yang di bayarkan berdasarkan realisasi Pekerjaan (Kurang dari Nilai Hpp atau maksimal sama dengan HPP)
Form : No 26.3.0/09/R/01
Note on M15: Tanda tangan GM user
Note on O15: TTD SM User Paraf Manager User

## HPP <250 jt BMS
HARGA PERKIRAAN PERANCANG(HPP)
JASA PEKERJAAN FABRIKASI,KONSTRUKSI & MESIN
NOTIFIKASI | : | 300001664793 | [11 empty] | FUNGSI PEMINTA
DESKRIPSI | : | Material Fabrikasi Rail Drag Chain Conveyor | [11 empty] | SM Of Workshop | Section of Workshop
COST CENTRE | :
RENCANA PEMAKAIAN | : | Oktober 2024
TARGET PENYELESAIAN | : | Oktober 2024
UNIT KERJA PEMINTA | : | [12 empty] | Asrizal,ST | Herwanto.S
UNIT KERJA PENGENDALI | : | SEKSI BENGKEL MESIN
OUTLINE AGREEMENT (OA) | URAIAN PEKERJAAN |  |  | Qty | Satuan | Volume Satuan (Kg/Ea/Lot) | Jumlah Volume Satuan (Kg) | Harga Satuan |  |  | Jumlah Harga Satuan |  |  | Harga Total | Keterangan
[8 empty] | Material | Consumable | Upah Kerja | Material | Consumable | Upah Kerja
[7 empty] | (1) | (2) | (3) | (4) | A=(1)*(2) | B=(1)*(3) | C=(1)*(4) | A+B+C
9700000984
| Plate Steel |  | 12 x 1500 x 6000 | 1 | EA | 1130.4 | 1130.4 | 22500 |  |  | 25434000 |  | 0 | 25434000
| Bar Angle |  | 50 x 50 x 6000 | 2 | EA | 27.4337 | 54.8674 | 20812 |  |  | 1141900 |  |  | 1141900
TOTAL | [10 empty] | 26575900 | 0 | 0 | 26575900
Catatan User Peminta(jika ada) : |  |  |  | Catatan Pengendali (jika ada) : | [9 empty] | FUNGSI PENGENDALI
|  |  |  | Material via PKM Fabrikasi Di bengkel Mesin | [9 empty] | GM of Project Management & Maint.Support
Bakri Syafar ,S.T.
Keterangan :
- Kontrak Payung Jasa Fabrikasi,konstruksi & Mesin Tahun 2022-2024
- Nilai yang di bayarkan berdasarkan realisasi Pekerjaan (Kurang dari Nilai Hpp atau maksimal sama dengan HPP)
Form : No 26.3.0/09/R/01
Note on M15: Tanda tangan GM user
Note on O15: TTD SM User Paraf Manager User

## scope of work
SCOPE OF WORK
Notifikasi |  | : | 30000
Nama Pekerjaan |  | : | Pekerjaan bubut shaft
Unit Kerja |  | : | Seksi KC 45
Tanggal Pemakaian |  | : | 25 agustus 2024
Tanggal Dokumen |  | : | 17 agustus 2024
No | Scope pekerjaan |  |  |  | Qty | Satuan | Keterangan
1 | Shaft |  |  | Dia 50 mm x 1000 mm | 1 | EA | Material Terkirim
Catatan | [6 empty] | Yang Membuat,
Baco, ST.
(Jabatan)
CONTOH PENGISIAN

## SPK
PT. SEMEN TONASA
DEPARTEMEN PEMELIHARAAN
UNIT WORKSHOP
SURAT PERINTAH KERJA KONTRAK JASA FABRIKASI,KONSTRUKSI DAN PENGERJAAN MESIN PT.PRIMA KARYA MANUNGGAL
KEPADA YTH |  | : | PT.PRIMA KARYA MANUNGGAL
PERIHAL |  | :
NOMOR SPK |  | :
TANGGAL SPK |  | :
NOMOR NOTIFIKASI |  | :
KATEGORI PEKERJAAN |  | : | URGENT
UNIT KERJA PEMINTA |  | :
NO | FUNCTIONAL LOCATION |  | SCOPE PEKERJAAN | QTY | STN | KETERANGAN |  |  | . ,
1
KETERANGAN PENGERJAAN URGENSI :
CATATAN :
1. PT. Prima Karya Manunggal mengurus working permit untuk jasa pekerjaan Fabrikasi,konstruksi dan mesin yang memerlukan working permit.
2. Proses pekerjaan wajib menggunakan APD sesuai standar K3
3. SPK ini merupakan Perintah Kerja untuk pekerjaan yang bersifat urgent bukan untuk penagihan dan di lampirkan untuk ajuan approval HPP.
4. User peminta wajib membantu percepatan proses approval HPP keatasan masing-masing setelah HPP di terbitkan. | [6 empty] | <(KJHG | 2
5. User peminta wajib menyiapkan anggaran sesuai nilai HPP Pekerjaan.
PT. SEMEN TONASA
UNIT WORKSHOP
0
ASRIZAL. M |  |  | HERWANTO.S
SENIOR MANAGER |  |  | MANAGER BENGKEL MESIN
\=9S ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------*

## approval
DIRECTOR OPERATION | DEPART.OF PROJECT MANAGEMENT & MAINTENANCE SUPPORTING | DEPARTEMENT USER
MOCHAMAD ALFIN ZAINI | BAKRI SYAFAR,S.T. | Nama Pejabat | Nama Pejabat
Director | General Manager | General Manager | SM Of User
| /IZA/HER/ |  | Inisial Manager (Paraf)